## Sheet1
2020년 11월반(302호) 프로젝트 공통 일정
주요일정 |  | 일정 내용
팀구성 | 04월 23일 | 프로젝트 팀 구성
주제 선정 (~04/30) | ~04월 28일 | 주제 선정 회의 진행 및 프로젝트 기획안 제출 (교과 수업 진행과 병행)
| ~04월 30일 | 주제 확정 및 최종 기획안 제출
설계 (~05/12) |  | 설계 산출물 작성 및 보고(서식 준수)
| 05월 12일 | 프로젝트 착수 발표 진행(각 팀별 프로젠테이션 자료-자유서식)
구현 기간 (~06/23) | ~05월 20일 | 기 설계 산출물에 따른 개발_UI 구현(결정된 URI 에 따라 컨트롤러와 뷰 연결)
| ~06월 23일 | 기 설계 산출물에 따른 개발_로직 구현
| 비고 | 06월 14일 진행보고 및 중간 테스트, 개발 기간 중 개인 포트폴리오 작성 및 갱신(취업시 제출용)
테스트 및 배포 기간 (~06/28) | ~06월27일 | 프로젝트 테스트. 최종 발표 자료 준비 및 리허설. 시연 서버로의 배포
| 06월28일 | 프로젝트 최종 발표일(프로젝트 진행 과정 설명 및 산출물 소개와 시연)
공통 참고 사항 |  | 1. 모든 산출물의 서식은 제공된 공통 양식을 준수함. 2. 모든 산출물은 SVN 서버를 통해 형상관리를 하며, 매일 동기화 작업을 진행함. 3. 레드마인으로 프로젝트 전체 공정을 관리함. 4. 프로젝트 구성원 개인은 매일의 프로젝트 일지를 보고함. 5. 각 PL은 매주 금요일 퇴근전 프로젝트 주간 일지를 보고함.
프로젝트 이후 향후 일정
취업 준비 기간 (~06/29) |  | 이력서, 프로젝트 수행보고서(포트폴리오) 작성, 단체/개인 면접 일정
| 6월 29일 | 과정 수료